## ok agora quero vc coloque adici
Data do Report | Profissional | Atividade | Data de Início | Data Prevista de conclusão | Status | Comentários
2025-05-20 | Arlison Gaspar | Documentação das entrevistas | 2025-05-20 | 2025-05-24 | Concluído | Finalização da documentação baseada nas entrevistas com o cliente.
2025-05-20 | Caua Gabriel | Reunião com cliente | 2025-05-20 | 2025-05-26 | Concluído | Reunião realizada para alinhamento e levantamento de requisitos.
2025-05-20 | Gustavo de Oliveira | Planilha de requisitos | 2025-05-20 | 2025-05-28 | Concluído | Preenchimento da planilha com todos os requisitos levantados.
2025-05-20 | João Pedro, Ítalo Francisco | Documentação do levantamento de requisitos | 2025-05-20 | 2025-05-28 | Concluído | Atuaram em apoio para a finalização da documentação de levantamento de requisitos.
2025-05-20 | Não atribuído | Pesquisa sobre os requisitos | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Concluído | Pesquisa inicial sobre o escopo e requisitos do projeto concluída.
2025-05-22 | Arlison Gaspar | Inicio do docummento de requisitos | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Concluído | Documentação de requisitos iniciada.
2025-05-22 | Gustavo de Oliveira | Geração da tabela de requisitos e complementação da entrevista | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Concluído | Tabela de requisitos gerada e entrevista complementada.
2025-05-23 | Gustavo de Oliveira | Geração da tabela de requisitos e complementação da entrevista | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Concluído | Tabela de requisitos gerada e entrevista complementada.
2025-05-24 | Arlison Gaspar | Realização da reunião | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Concluído | Reunião com a equipe realizada.
2025-05-24 | Gustavo de Oliveira | Criação do Github e anexação dos documentos nele | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Concluído | Repositório no Github criado e documentos anexados.
2025-05-30 | Arlison Gaspar | Início da Diagramação | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Concluído | Diagramação inicial do projeto.
2025-05-31 | Arlison Gaspar | Realização da reunião | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Concluído | Reunião com a equipe realizada.
2025-06-06 | Gustavo de Oliveira | Fazendo diagramas | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Concluído | Criação de diagramas.
2025-06-07 | Gustavo de Oliveira | Fazendo diagramas de Módulo térmico | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Concluído | Criação de diagramas de Módulo térmico.
2025-06-08 | Gustavo de Oliveira | Fazendo diagramas de Módulo térmico | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Concluído | Criação de diagramas de Módulo térmico.
2025-07-01 | Gustavo de Oliveira | Mudando documentos gerais | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Concluído | Ajustes gerais em documentos do projeto.
2025-07-01 | Arlison Gaspar | Alterando os documentos do projeto | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Concluído | Alterações realizadas em documentos.
2025-05-22 | Arlison Gaspar | Inicio do docummento de requisitos | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Concluído | Documentação de requisitos iniciada.
2025-05-24 | Arlison Gaspar | Realização da reunião | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Concluído | Reunião com a equipe realizada.
2025-05-30 | Arlison Gaspar | Inicio da digramação | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Concluído | Início da diagramação do projeto.
2025-05-31 | Arlison Gaspar | Realização de reunião | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Concluído | Reunião de alinhamento com a equipe.
2025-05-31 | Arlison Gaspar | Cofecção dos diagramas | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Concluído | Confecção final dos diagramas.
2025-06-13 | Arlison Gaspar | Criação do Diagrama de Caso de Uso (Cadastro e Login) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Elaboração do diagrama de caso de uso para a função de Cadastro e Login.
2025-06-13 | Arlison Gaspar | Elaboração do Diagrama de Atividade (Cadastro e Login) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Elaboração do diagrama de atividade para a função de Cadastro e Login.
2025-06-13 | Arlison Gaspar | Construção do Diagrama de Sequência (Cadastro e Login) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Construção do diagrama de sequência para a função de Cadastro e Login.
2025-06-13 | Arlison Gaspar | Criação do Diagrama de Estado (Cadastro e Login) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Criação do diagrama de estado para a função de Cadastro e Login.
2025-06-13 | Arlison Gaspar | Criação do Diagrama de Classes (Sistema) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Diagrama de classes do sistema, realizado individualmente.
2025-06-13 | Caua Gabriel | Criação do Diagrama de Caso de Uso (Configuração Automatizada) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Elaboração do diagrama de caso de uso para a Configuração Automatizada.
2025-06-13 | Caua Gabriel | Elaboração do Diagrama de Atividade (Configuração Automatizada) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Elaboração do diagrama de atividade para a Configuração Automatizada.
2025-06-13 | Caua Gabriel | Construção do Diagrama de Sequência (Configuração Automatizada) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Construção do diagrama de sequência para a Configuração Automatizada.
2025-06-13 | Caua Gabriel | Criação do Diagrama de Estado (Configuração Automatizada) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Criação do diagrama de estado para a Configuração Automatizada.
2025-06-13 | Gustavo de Oliveira | Criação do Diagrama de Caso de Uso (Montagem Manual) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Elaboração do diagrama de caso de uso para a Montagem Manual.
2025-06-13 | Gustavo de Oliveira | Elaboração do Diagrama de Atividade (Montagem Manual) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Elaboração do diagrama de atividade para a Montagem Manual.
2025-06-13 | Gustavo de Oliveira | Construção do Diagrama de Sequência (Montagem Manual) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Construção do diagrama de sequência para a Montagem Manual.
2025-06-13 | Gustavo de Oliveira | Criação do Diagrama de Estado (Montagem Manual) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Criação do diagrama de estado para a Montagem Manual.
2025-06-13 | João Pedro | Criação do Diagrama de Caso de Uso (Coleta de Requisitos) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Elaboração do diagrama de caso de uso para a Coleta de Requisitos.
2025-06-13 | João Pedro | Elaboração do Diagrama de Atividade (Coleta de Requisitos) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Elaboração do diagrama de atividade para a Coleta de Requisitos.
2025-06-13 | João Pedro | Construção do Diagrama de Sequência (Coleta de Requisitos) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Construção do diagrama de sequência para a Coleta de Requisitos.
2025-06-13 | João Pedro | Criação do Diagrama de Estado (Coleta de Requisitos) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Criação do diagrama de estado para a Coleta de Requisitos.
2025-06-13 | Ítalo Francisco | Criação do Diagrama de Caso de Uso (Sistema de Refrigeração) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Elaboração do diagrama de caso de uso para o Sistema de Refrigeração.
2025-06-13 | Ítalo Francisco | Elaboração do Diagrama de Atividade (Sistema de Refrigeração) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Elaboração do diagrama de atividade para o Sistema de Refrigeração.
2025-06-13 | Ítalo Francisco | Construção do Diagrama de Sequência (Sistema de Refrigeração) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Construção do diagrama de sequência para o Sistema de Refrigeração.
2025-06-13 | Ítalo Francisco | Criação do Diagrama de Estado (Sistema de Refrigeração) | 2025-06-03 | 2025-06-12 | Concluído | Criação do diagrama de estado para o Sistema de Refrigeração.
2025-06-13 | João Pedro | Criação de protótipo descártavel do software | 2025-06-05 | 2025-06-12 | Concluído | Criação do prototipo inicial do projeto a qual será posteriormente melhorado
2025-06-13 | Equipe | Apresentação teórica do projeto | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Concluído | Apresentação téorica do projeto, apresentando conceitos e diagramas.
2025-06-13 | Equipe | Alterações sugeridas pelo professor | 2025-06-05 | 2025-06-13 | Concluído | Alterações e revisões na documentação e diagramas para a entrega final.
2025-07-02 | Joao Pedro | E6M-73: ligação com as preferencias do usuario | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementação da lógica de ligação entre a sessão do usuário e suas preferências.
2025-07-02 | Italo Francisco | E6M-72: registro de seções | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementação da persistência e registro das sessões de recomendação.
2025-07-02 | Italo Francisco | E6M-71: seção de recomendação | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Desenvolvimento da interface e lógica da seção de recomendação.
2025-07-02 | Caua Gabriel | E6M-70: integrar na classse buid e validação termica | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Realizada a integração de dados na classe Build e a chamada para o módulo de validação térmica.
2025-07-02 | Caua Gabriel | E6M-69: cadastro de ambiente com atributos fisicos | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementação do formulário e validação de atributos físicos para o cadastro de ambiente.
2025-07-02 | Italo Francisco | E6M-68: mapeamento de especificações tecnicas | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Mapeamento e normalização das especificações técnicas dos componentes para o banco de dados.
2025-07-02 | Italo Francisco | E6M-67: suporte para diferentes tipos | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Adicionado suporte para diferentes tipos de componentes no sistema.
2025-07-02 | Gustavo de Oliveira | E6M-66: Scraping das peças | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Desenvolvimento da rotina de web scraping para coleta de dados de peças.
2025-07-02 | Gustavo de Oliveira | E6M-65: Exportação de build | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementada a funcionalidade de exportação de builds para PDF/CSV.
2025-07-02 | Gustavo de Oliveira | E6M-64: calculo de TDP | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Desenvolvimento do algoritmo para cálculo do TDP total do build.
2025-07-02 | Caua Gabriel | E6M-63: validar compatibilidade | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementada a lógica de validação de compatibilidade entre os componentes.
2025-07-02 | Arlison Gaspar | E6M-62: Criar build e componentes | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementadas as classes e a lógica para a criação de builds e componentes.
2025-07-02 | Gustavo de Oliveira | E6M-61: valida gabinete | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Desenvolvimento do módulo de validação de gabinete.
2025-07-02 | Gustavo de Oliveira | E6M-60: recomendar refrigeração | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Desenvolvimento do módulo de recomendação de soluções de refrigeração.
2025-07-02 | Gustavo de Oliveira | E6M-59: calcular demanda termica | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementado o cálculo da demanda térmica do sistema.
2025-07-02 | Gustavo de Oliveira | E6M-58: validação de gabinete | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementação das regras de validação para o gabinete.
2025-07-02 | Gustavo de Oliveira | E6M-57: busca de preços | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementação da funcionalidade de busca e atualização de preços.
2025-07-02 | Italo Francisco | E6M-56: validação de compatibilidade | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementado o módulo de validação de compatibilidade entre componentes.
2025-07-02 | Joao Pedro | E6M-55: integração do sistema e IA | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Integração do sistema com o módulo de IA para recomendações.
2025-07-02 | Joao Pedro | E6M-54: coleta de dados ambiente | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementada a coleta de dados de ambiente do usuário.
2025-07-02 | Joao Pedro | E6M-53: coleta de perfil de uso | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementada a coleta do perfil de uso do usuário.
2025-07-02 | Joao Pedro | E6M-52: coleta de orçamento | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementada a coleta do orçamento do usuário.
2025-07-02 | Gustavo de Oliveira | E6M-51: Sugerir build alternativa | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Desenvolvimento da lógica para sugerir builds alternativos.
2025-07-02 | Joao Pedro | E6M-50: Sugestão de aumento de orçamento | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementada a lógica para sugerir um aumento de orçamento.
2025-07-02 | Joao Pedro | E6M-49: Sugerir build conforme o orçamento | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Desenvolvimento da lógica para sugerir builds com base no orçamento.
2025-07-02 | Arlison Gaspar | E6M-48: edição de perfil | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Desenvolvimento da funcionalidade de edição de perfil de usuário.
2025-07-02 | Arlison Gaspar | E6M-46: cadastro e login | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementação das rotas e lógica de cadastro e login.
2025-07-02 | Caua Gabriel | E6M-45: modelagem de ambiente | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Desenvolvimento do modelo de dados para o ambiente de uso.
2025-07-02 | Italo Francisco | E6M-44: Gestão de componentes | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementação da funcionalidade de gestão de componentes.
2025-07-02 | Caua Gabriel | E6M-43: Builds de pc | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementação da funcionalidade de criação de builds.
2025-07-02 | Gustavo de Oliveira | E6M-42: Validação termica | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementação do módulo de validação térmica.
2025-07-02 | Arlison Gaspar | E6M-41: Sistema central | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Desenvolvimento do sistema central e suas integrações.
2025-07-02 | Joao Pedro | E6M-40: chatBot | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Desenvolvimento e integração do módulo de chatbot.
2025-07-02 | Gustavo de Oliveira | E6M-39: recomendações com IA | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Implementação do módulo de recomendação de IA.
2025-07-02 | Arlison Gaspar | E6M-38: Gestão de usuario | 2025-06-21 | 2025-07-03 | Concluído | Desenvolvimento da funcionalidade de gestão de usuário.
2025-07-03 | Equipe | Apresentação da implementação do projeto | 2025-07-03 | 2025-07-03 | Concluído | Apresentação da implementação do projeto